| Piano Mirato di Prevenzione V.R. MMP nelle RSA di Lodi (LO) |
| --- |
| ATTIVITA’ | DATE | SOGGETTI COINVOLTI |
| Riunione presentazione programma ATS CMM sede di Lodi (LO) | 30.11.2016 | ATS : MdL/A.S./TdP Ergon.Clinica RSA:DL/RSPP/RLS/MC | 18 RSA |
| Corso Mapo | Periodo dal 10 al 27 gennaio | ATS : MdL/A.S./TdP RSA: RSPP/RLS (per struttura) |  |
| Restituzione schede autovalut.mmp | 15.02.2017 | RSA |  |
| Lettura congiunta schede ricevute | Entro il 15.03.2017 | ATS e Clinica del Lavoro |  |
| Aggiornamento delle RSA su quanto valutato | Relazione scritta | ATS e Clinica del Lavoro |  |
| Richiesta DVR RSA selezionate | Dopo la lettura congiunta delle schede Audit | ATS |  |
| Lettura congiunta DVR e illustrazione scheda guida al SOPI | Entro il 15.04.2017 | ATS e Clinica del Lavoro |  |
| Sopralluogo |  | ATS |  |
| Analisi dei sopralluoghi effettuati e stesura piano di miglioramento | Entro Ottobre 2017 | ATS e Clinica |  |
| Presentazione dati definitivi | Dicembre 2017 | ATS e Clinica e RSA e altri soggetti |  |

# Text boxes

CRONOPROGRAMMA

ATS Città Metropolitana di Milano – LODI (LO)